ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Конкурсного комітету

обласного конкурсу проєктів

місцевого та регіонального розвитку

«Разом в майбутнє»

«07» лютого 2023 року №1

П Л А Н

організації та проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» у 2023 році

| № з/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оголошення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» | 07.02. 2023 | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків |
|  | Проведення навчальних семінарів щодо написання проєктів, консультування та методична допомога територіальні громади | з 07.02. 2023 до 08.03.2023 | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків |
|  | Подання та реєстрація проєктів на участь у Конкурсі | з 08.02.2023 до 08.03.2023 (до 24-00 год.) (29 календарних днів) | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків |
|  | Перевірка поданих проєктів на відповідність вимогам Положення, формування списків проєктів, допущених до участі у Конкурсі | до 10.03.2023 (2 календарних дні) | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків |
|  | Робота членів Конкурсного комітету по оцінюванню проєктів | до 18.03.2023 (10 календарних днів) | Конкурсний комітет |
|  | Приймання оціночних відомостей від членів Конкурсного комітету | до 20.03.2023 (3 календарних дні) | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків |
|  | Узагальнення бальних оцінок та формування рейтингової таблиці | до 24.03.2023 (4 календарних днів) | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків |
|  | Засідання Конкурсного комітету, визначення проєктів - переможців Конкурсу | до 28.03.2023 | Конкурсний комітет |
|  | Оприлюднення результатів Конкурсу на сторінках соціальних мереж обласної ради | до 29.03.2023 | Відділ по роботі з громадськістю та ЗМІ виконавчого апарату обласної ради |
|  | Укладання договорів між місцевими радами та переможцями Конкурсу | до 07.04.2022 | Харківська обласна рада, місцеві ради, переможці конкурсу, партнери |
|  | Надання переможцями Конкурсу оригіналів конкурсної документації в друкованому варіанті | до 07.04.2023 | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків |
|  | Представлення постійній комісії обласної ради з питань бюджету інформацію щодо розподілу бюджету проєкту за напрямками видатків, внесення пропозиції щодо виділення в обласному бюджеті субвенції місцевим бюджетам на співфінансування проєктів-переможців Конкурсу | до 07.04.2023 | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків місцеві ради, переможці конкурсу, головні розпорядники коштів обласного бюджету, Департамент фінансів Харківської обласної державної (військової) адміністрації |
|  | Виділення в місцевих бюджетах коштів на реалізацію проєктів у 2023 році, визначення головних розпорядників бюджетних коштів. Представлення до Конкурсного комітету копій рішень місцевих рад (розпоряджень військових адміністрацій) | до 01.05.2023 | Місцеві ради, (військові адміністрації)- переможці конкурсу |
|  | Надання місцевим бюджетам субвенції з обласного бюджету на співфінансування проєктів | Протягом ІІІ кварталу 2023 року | Харківська обласна рада, Департамент фінансів Харківської обласної державної (військової) адміністрації |
|  | Реалізація проєктів переможцями Конкурсу | Квітень -листопад – 8 місяців (до 01.12. 2023 року) | Місцеві ради, переможці конкурсу, головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Моніторинг реалізації проєктів | Щомісяця до 5 числа наступного за звітним | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків, місцеві ради, головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Надання Підсумкових звітів про виконання проєктів, відповідно до пункту 2.18. Положення про порядок проведення обласного конкурсу проєктів місцевого та регіонального розвитку «Разом в майбутнє» та відкриття реалізованих проєктів | до 01.12.2023 | Місцеві ради, переможці конкурсу, головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Повернення місцевими бюджетами невикористаних коштів субвенції з обласного бюджету на співфінансування проєктів | до 01.12.2023 | Місцеві ради, головні розпорядники коштів обласного бюджету, Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації |
|  | Звіт про проведення обласного конкурсу проєктів «Разом в майбутнє» за 2022 рік | до 15.12.2023 | Управління з питань територіального і місцевого розвитку та міжнародних зв’язків |