8. Завдання та заходи

комплексної Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб в Харківській області на період 2023 – 2027 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдання (джерело фінансування), тис. грн |  |  |  |  |  | Очікувані результати виконання (індикатори) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всього | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Забезпечення умов для реалізації державної політики у сфері внутрішнього переміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Запровадження системи періодичної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб | 1.1.1. Сприяти у створенні механізму системної періодичної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб на рівні громад на всіх етапах внутрішнього переміщення | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування громадські організації (за згодою) | І квартал 2024 |  |  |  |  |  |  | Задоволення потреб ВПО на рівні громад |
|  | 1.1.2. Розроблення місцевих алгоритмів дій щодо перенаправлення запитів внутрішньо переміщених осіб для надання повноцінної допомоги та сприяння у реалізації прав таких осіб | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування, громадські організації (за згодою) | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  | Затвердження місцевих алгоритмів дій щодо перенаправлення запитів внутрішньо переміщених осіб для надання повноцінної допомоги та сприяння у реалізації прав внутрішньо переміщених осіб |
| 2. Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання безпосередньо після внутрішнього переміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Створення умов для задоволення базових потреб у проживанні внутрішньо переміщених осіб | 2.1.1. Забезпечення належних умов проживання для ВПО у місцях компактного поселення (гуртожитки тощо) | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації; заклади освіти | 2023-2027 | 50000,0 (обласний бюджет) | 10000,0 (обласний бюджет) | 10000,0 (обласний бюджет) | 10000,0 (обласний бюджет) | 10000,0 (обласний бюджет) | 10000,0 (обласний бюджет) | Забезпечення належних умов проживання для ВПО |
|  | 2.1.2. Надання фінансової підтримки ВПО, які перебувають на обліку на отримання житла, для будівництва чи придбання житла (за окремим порядком, затвердженим рішенням обласної ради) | Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації | 2023-2027 | 165 000,0 (обласний бюджет); 165 000,0 (кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом) | 15 000,0 (обласний бюджет); 15 000,0 (кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом) | 30 000,0 (обласний бюджет); 30 000,0 (кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом) | 40 000,0 (обласний бюджет); 40 000,0 (кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом) | 40 000,0 (обласний бюджет); 40 000,0 (кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом) | 40 000,0 (обласний бюджет); 40 000,0 (кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом) | Забезпечення житлом 200 сімей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб |
|  | 2.1.3. Залучення фінансової або технічної допомоги для забезпечення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | Районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  | Надання фінансової або технічної допомоги для забезпечення тимчасового проживання ВПО |
| 2.2. Створення умов для отримання психологічної допомоги і реабілітації внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей | 2.2.1. Сприяння в розробці та реалізації місцевих програм щодо надання психологічної допомоги ВПО, із залученням представників недержавних організацій; розвиток мережі регіональної психологічної служби та охоплення нею ВПО у місцях компактного проживання | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Харківський обласний центр соціальних служб, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  | Надання психологічної допомоги та психосоціальної підтримки ВПО |
|  | 2.2.2. Створення та забезпечення роботи мобільних груп (бригад) для надання психологічної допомоги на рівні громад області | Військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я усіх форм власності, громадські організації (за згодою) | 2023-2027 |  | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | Створення умов для надання психологічної допомоги у всіх районах, у яких розміщуються внутрішньо переміщені особи |
|  | 2.2.3. Координація надання медичних послуг внутрішньо переміщеним особам, у тому числі у місцях тимчасового проживання, з залученням закладів охорони здоров’я усіх форм власності та громадських організацій | Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Громадська організація Український центр медико-соціальної координації (за згодою), інші громадські організації (за згодою) | 2023-2027 |  | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | Створення умов для надання якісної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам |
| 2.3. Залучення внутрішньо переміщених осіб до культурного життя територіальних громад та отримання культурних послуг | 2.3.1. Сприяння культурній інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах, зокрема проведення майстер-класів за напрямком «Декоративно-ужиткове мистецтво» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації разом із комунальним закладом «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» | 2023-2027 | 50,0 (обласний бюджет) | 10,0 (обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом | 10,0 (обласний бюджет) кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом | 10,0 (обласний бюджет) кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом | 10,0 (обласний бюджет) кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом | 10,0 (обласний бюджет) кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом | Забезпечення культурної інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб |
| 2.4. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до освітніх послуг | 2.4.1. Створення умов для отримання освітніх послуг внутрішньо переміщеними особами, зокрема облаштування простору для навчання | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування разом з міжнародними неурядовими організаціями (за згодою) та громадськими об’єднаннями (за згодою) | 2023-2027 |  | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | Забезпечення отримання освітніх послуг внутрішньо переміщеними особами, зокрема з числа малозабезпече них, представників національних меншин тощо |
| 2.5. Залучення внутрішньо переміщених осіб до занять руховою активністю та спортом як засобу психічного та фізичного здоров’я | 2.5.1. Залучення внутрішньо переміщених осіб до фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з футболу, волейболу, настільного тенісу, бадмінтону, баскетболу, петанку, гандболу, воркауту, картингу, заходів з національно патріотичного виховання | Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КУ «Харківський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”», громадські об’єднання фізкультурно-спортивного спрямування (за згодою) | 2023-2027 |  | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодавст-вом | Забезпечення психічного та фізичного здоров’я внутрішньо переміщених осіб шляхом проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів (480 заходів, 16 800 учасників) |
| 3. Сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб шляхом створення умов для розвитку потенціалу, посилення спроможності приймаючих територіальних громад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сприяння зайнятості та інтеграції ВПО до місцевого ринку праці | 3.1.1. Залучення зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб до онлайн/офлайн групових та індивідуальних заходів з: - орієнтації на набуття актуальних професій (спеціальностей); - техніки пошуку роботи; - відкриття власної справи; - презентації професій, із залученням роботодавців, які пропонують працевлаштування | Харківський обласний центр зайнятості | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  | Запобігання формуванню утриманських настроїв у ВПО |
|  | 3.1.2. Залучення незайнятих працездатних ВПО до участі в суспільно корисних роботах в умовах воєнного стану («Армія відновлення») та громадських роботах | Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації спільно з Харківським обласним центром зайнятості, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування | Протягом дії Програми/ воєнного стану |  | у межах коштів ФЗДССУВБ та місцевих бюджетів територіаль-них громад області | у межах коштів ФЗДССУВБ та місцевих бюджетів територіаль-них громад області | у межах коштів ФЗДССУВБ та місцевих бюджетів територіаль- них громад області | у межах коштів ФЗДССУВБ та місцевих бюджетів територіаль-них громад області | у межах коштів ФЗДССУВБ та місцевих бюджетів територіаль-них громад області | Тимчасова матеріальна підтримка ВПО, забезпечення функціонування системи забезпечення життєдіяльності населення |
|  | 3.1.3. Організація роботи щодо надання ваучерів внутрішньо переміщеним особам для навчання в закладах освіти | Харківський обласний центр зайнятості, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації | 2023-2025 | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | Підвищення конкурентоспро-можності ВПО на ринку праці |
|  | 3.1.4. Стимулювання роботодавців до працевлаштування ВПО шляхом відшкодування витрат на оплату праці ВПО відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696, від 20.03.2023 №331 та Закону «Про зайнятість населення» (зі змінами) | Харківський обласний центр зайнятості | 2023-2025 | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | у межах коштів ФЗДССУВБ | Забезпечення зайнятості внутрішньо переміщених осіб |
|  | 3.1.5. Проведення курсу з основ підприємництва та самозайнятості для внутрішньо переміщених осіб | Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ГО «Асоціація приватних роботодавців» (за згодою) | З березня по жовтень щороку |  |  |  |  |  |  | Підтримка та стимулювання бізнесу внутрішньо переміщених осіб. Проходження навчань понад 200 ВПО щороку. |
| 4. Проведення організаційних та інформаційних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Інформування населення щодо умов для безпечного переміщення осіб із населених пунктів, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, та задоволення їхніх гуманітарних потреб | 4.1.1. Забезпечення оновлення інформації про об’єкти соціальної інфраструктури в громадах, які потенційно можуть прийняти ВПО, та розміщення цієї інформації на сайтах ОМС в доступних форматах | Військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  | Розміщення інформації в доступних форматах щодо об’єктів соціальної інфраструктури та іншої інформації для прийняття обґрунтованого рішення про евакуацію до цих громад |
|  | 4.1.2 .Проведення інформаційної кампанії серед населення щодо здійснення евакуації та заходів подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб з метою запобігання торгівлі людьми тощо | Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування | 2023-2027 | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | Підвищення рівня обізнаності населення щодо здійснення евакуації та заходів подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб з метою запобігання торгівлі людьми тощо |
| 4.2. Створення системи своєчасного надання достовірної та актуальної інформації про наявні послуги та місця для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у доступних форматах | 4.2.1. Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів у доступних форматах, зокрема в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, до яких звертаються внутрішньо переміщені особи | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації разом з Харківським обласним центром соціальних служб, Харківським обласним центром зайнятості; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування, Харківське відділення ГО «ВПО України» (за згодою), громадські організації (за згодою) | 2023-2027 | 75,0 (обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом | 15,0 (обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом | 15,0 (обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом | 15,0 (обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст- вом | 15,0 (обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом | 15,0 (обласний бюджет), кошти інших джерел, не заборонених законодавст-вом | Поінформованість внутрішньо переміщених осіб про послуги, що надаються ВПО |
|  | 4.2.2. Запровадження роботи телефонної гарячої лінії для консультування ВПО щодо шляхів задоволення/вирішення їхніх потреб, а також отримання послуг з оздоровлення, реабілітації, зайнятості тощо | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації разом із ГО «ВПО України» (за згодою) | 2023-2027 | 21,6 (обласний бюджет) | 1,6 (обласний бюджет) | 5,0 (обласний бюджет) | 5,0 (обласний бюджет) | 5,0 (обласний бюджет) | 5,0 (обласний бюджет) | Соціалізація та адаптація ВПО на новому місці проживання, забезпечення реалізації їхніх прав на повноцінне життя |
|  | 4.2.3. Змістовне наповнення інформаційних ресурсів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, розміщення посилань на безкоштовні відео-уроки, презентації з української мови, заходи та проєкти з формування української національної ідентичності | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, заклади освіти | 2023-2027 |  | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | в межах наявних бюджетних програм | Підвищення рівня обізнаності внутрішньо переміщених осіб щодо освітніх послуг |
| 4.3. Проведення інформаційної кампанії для сприяння зайнятості та інтеграції ВПО | 4.3.1. Проведення інформаційних онлайн/офлайн групових та індивідуальних заходів із внутрішньо переміщеними особами щодо сприяння їхньому працевлаштуванню, у тому числі у місцях компактного проживання | Харківський обласний центр зайнятості | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  | Виявлення реальних потреб для сприяння у пра-цевлаштуванні ВПО. Підвищення рівня поінформованості вимушено переміщених громадян для сприяння ефективному праце-влаштуванню |
|  | 4.3.2. Інформування ВПО про можливість отримання мікрогрантів для створення або розвитку власного бізнесу | Харківський обласний центр зайнятості | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  | Забезпечення зайнятості, створення або розвитку власного бізнесу |
|  | 4.3.3. Інформування роботодавців щодо наявних державних компенсаторних механізмів при працевлаштуванні ВПО | Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації спільно з Харківським обласним центром зайнятості, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування | 2023-2027 |  |  |  |  |  |  | Мотивація роботодавців з метою збільшення кількості працевлашто-ваих ВПО |
|  | 4.3.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з внутрішньо переміщеними особами щодо наявних програм підтримки у галузі агропромислового комплексу з метою їхнього стимулювання до започаткування власної справи у галузі АПК | Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації | 2023-2024 |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності щодо умов та напрямків наявних програм стимулювання започаткування бізнесу у галузі агропромислового розвитку |
| 4.4. Забезпечення належного інформування та інших умов для прийняття обґрунтованого рішення щодо безпечного та добровільного повернення | 4.4.1. Збір та регулярне оновлення інформації на сайтах органів місцевого самоврядування щодо безпекової ситуації, стану об’єктів соціальної інфраструктури, стану довкілля в населених пунктах, з яких здійснювалося переміщення | Військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  | Забезпечення доступу до інформації щодо безпекової ситуації, стану об’єктів соціальної інфраструктури, стану довкілля в населених пунктах, з яких здійснювалося переміщення, необхідної для прийняття усвідомленого рішення щодо повернення особи до покинутого місця проживання |
|  | 4.4.2. Інформування ВПО, у т.ч. переміщених за межі області, щодо чинних програм підтримки та соціально-економічних умов в громадах їхнього постійного проживання | Харківське відділення ГО «ВПО України» та його партнери в інших областях України (за згодою) | 2023-2025 |  |  |  |  |  |  | Підвищення поінформова-ності ВПО про можливість повернення до місця постійного проживання |
|  |  | Всього за роками: | Обласний бюджет | 215146,6 | 25026,6 | 40030,0 | 50030,0 | 50030,0 | 50030,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавст- вом | 165000,0 | 15000,0 | 30000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |  |
|  |  |  | Разом | 380146,6 | 40026,6 | 70030,0 | 90030,0 | 90030,0 | 90030,0 |  |

Керуючий справами виконавчого

апарату обласної ради										Оксана МАЛИШЕВА