8. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання регіональної соціальної програми Протидії торгівлі людьми на період до 2025 року

| - Найменування завдання | - Найменування показника | - Значення показника |  |  |  | - Найменування заходу | - Виконавці | - Голов-ний розпо-рядник бюджет-них коштів | - Джерела фінансування | - Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, грн | - У тому числі за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - усього | - за роками |  |  |  |  |  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 |
|  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. (1) Удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми | - кількість наданих пропозицій | - за потреби |  |  |  | - 1. Надання пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; - рекомендовано: - органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
| - 2. (2) Посилення інституційної спроможності, координація політики та зміцнення співпраці суб’єктів, які вживають заходів у сфері протидії торгівлі людьми | - кількість програм підвищення кваліфікації | - 3 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1. (1) Проходження державними службовцями місцевих держвійськадміністрацій та посадовими особами місцевого самоврядування, відповідальними за питання протидії торгівлі людьми, програм підвищення кваліфікації, розроблених Мінсоцполітики або Нацсоцслужбою | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість представників суб’єктів, які пройшли навчання | - 340 | - 100 | - 120 | - 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість проведених тренінгів | - 5 | - 1 | - 2 | - 2 | - 2. Проведення навчань серед суб’єктів взаємодії, що вживають заходів з протидії торгівлі людьми, щодо ідентифікації, перенаправлення та надання необхідної допомоги постраждалим особам | - Рекомендовано: - громадським об’єднанням |  | джерела, не заборонені чинним законодавством | - 60 000 | - 12 000 | - 24 000 | - 24 000 |
|  | - кількість проведених семінарів | - 13 | 3 | 5 | 5 | - 3. Проведення практичних семінарів для: - внутрішньо переміщених осіб, учнів і студентів закладів вищої,фахової, передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти щодо запобігання потраплянню в ситуацію торгівлі людьми - фахівців із соціальної роботи щодо особливостей здійснення соціальної роботи з постраждалими від торгівлі людьми | - Рекомендовано: - громадським об’єднанням - Харківський обласний центр соціальних служб | - Харків-ський обласний центр соціаль-них служб | - джерела, не заборонені чинним законодавством - обласний бюджет | - 1 891 000 - 30 475 | - 510 000 - 9 775 | - 643 000 - 10 350 | - 738 000 - 10 350 |
|  |  | - 12 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість фахівців, які взяли участь у семінарах | - 265 | 85 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених вебінарів | 6 | 2 | 2 | 2 | - 4. Проведення вебінарів для фахівців із соціальної роботи щодо забезпечення надання соціальних послуг постраждалим від торгівлі людьми | - Харківський обласний центр соціальних служб |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість фахівців, які пройшли навчання | 240 | 75 | 80 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість "круглих" столів | 3 | 1 | 1 | 1 | - 5. Проведення "круглих" столів щодо забезпечення ефективної взаємодії суб'єктів, які вживають заходів у сфері протидії торгівлі людьми | - Харківський обласний центр соціальних служб | - Харків-ський обласний центр соціаль-них служб | - обласний бюджет | - 7 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
|  | - кількість працівників, які пройшли навчання | - 300 | - 100 | - 100 | - 100 | - 6. (7) Проведення навчань для працівників авіаційного, залізничного, морського, річкового та автомобільного транспорту міжміського та міжнародного сполучення з метою виявлення осіб, які можуть бути залучені до процесу торгівлі людьми, та запобігання таким випадкам | - Рекомендовано: - громадським об’єднанням |  | - джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |  |  |
|  | - кількість проведених навчань | - 35 | - 5 | - 10 | - 20 | - 7. Проведення навчань, тренінгів серед: співробітників Головного управління Державної міграційної служби у Харківській області, інспекторів праці, дільничних офіцерів поліції, поліцейських офіцерів громад, надавачів соціальних послуг, представників ЦНАПів, медичних працівників тощо, щодо виявлення осіб, які потрапили в ситуацію торгівлі людьми, реагування, перенаправлення та захисту постраждалих | - Рекомендовано: - громадським об’єднанням |  | - джерела, не заборонені чинним законодавством | - 450 000 | 90 000 | 180 000 | 180 000 |
|  | - кількість проведених засідань обласної координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї - та протидії торгівлі людьми | 12 | 4 | 4 | 4 | - 8. (12) Забезпечення діяльності обласної координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї - та протидії торгівлі людьми | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації; - рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, - Регіональному центру з безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість проведених засідань місцевих координаційних рад з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї - та протидії торгівлі людьми | 400 | 80 | 140 | 180 | - 9. (13) Організація діяльності місцевих координаційних рад з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї - та протидії торгівлі людьми, а також проведення міжвідомчих нарад щодо запобігання торгівлі людьми та організації надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, налагодження дієвого механізму перенаправлення таких осіб тощо, з урахуванням викликів та загроз у зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України | - районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених звірок | 12 | 4 | 4 | 4 | - 10. (14) Проведення щоквартальних звірок та обмін статистичними даними щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми, між Головним управлінням Національної поліції в Харківській області та Харківською обласною державною (військовою) адміністрацією | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; рекомендовано: Головному управлінню Національної поліції в Харківській області |  |  |  |  |  |  |
|  | частка осіб, які були виявлені та поінформовані про можливість отримання статусу та подання заяви до правоохоронних органів, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. (3) Посилення міжнародного співробітництва | - кількість проведених заходів контролю, за результатами яких подано Мінсоцполітики відповідну інформацію | - 12 | - 4 | - 4 | - 4 | - 1. (8) Здійснення контролю за евакуйованими дітьми, які переміщені за кордон у складі інституційних закладів, з метою їхнього консульського обліку та моніторингу дотримання і захисту їхніх прав | Рекомендовано: Головному управлінню Державної міграційної служби України в Харківській області; Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість міжнародних організацій, залучених до співпраці | - 6 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2. (9) Зміцнення міжнародного співробітництва з метою запобігання торгівлі людьми та надання допомоги постраждалим особам | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; рекомендовано: - громадським об`єднанням |  |  |  |  |  |  |
| - 4. (4) Запобігання торгівлі людьми, первинна профілактика | - кількість проведених інформаційних кампаній | - 13 | - 3 | - 5 | - 5 | - 1. (1) Проведення інформаційних кампаній, тематичних акцій, флешмобів, зокрема з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми - 30 липня, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми - 18 жовтня та Міжнародного дня боротьби за скасування рабства - 2 грудня | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, - органам місцевого самоврядування, громадським об`єднанням |  | джерела, не заборонені чинним законодавством | - 417 000 | - 90 000 | - 154 000 | - 173 000 |
|  | - кількість поінформованого населення, тис. осіб | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість найменувань інформаційної продукції | - 30000 | - 10000 | - 10000 | - 10000 | 2. Забезпечення виготовлення інформаційних буклетів з питань протидії торгівлі людьми з метою поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуацію, пов’язану з торгівлею людьми | - Харківський обласний центр соціальних служб; - рекомендовано: - Харківському національному університету внутрішніх справ | - Харків-ський обласний центр соціаль-них служб | обласний бюджет | - 105 000 | - 35 000 | - 35 000 | - 35 000 |
|  | - кількість поінформованого населення, відсоток | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 | 3. Поширення інформаційних буклетів з питань протидії торгівлі людьми з метою запобігання потраплянню громадян в ситуації, пов'язані з торгівлею людьми | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації; - Харківський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, Харківському обласному центру зайнятості, - органам місцевого самоврядування, громадським об`єднанням |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість розміщених в Інтернеті статей інформаційного характеру щодо протидії торгівлі людьми | - 270 | - 50 | - 100 | - 120 | - 4. (3) Розміщення на офіційних вебсайтах Харківської обласної державної (військової) адміністрації, органів місцевого самоврядування, у Фейсбуці інформації з питань протидії торгівлі людьми | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, Харківському обласному центру зайнятості, - органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
|  | - частка поінформованого населення, відсотків | - 75 | - 25 | - 50 | - 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість програм, які реалізовано | - 6 | - 2 | - 2 | - 2 | - 5. (4) Впровадження у виховний процес закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти програм роботи з учнівською молоддю щодо протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та «Живи вільно» | - Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації - рекомендовано: - КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Науково-методичному центру професійно-технічної освіти у Харківській області, закладам освіти області |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість проведених заходів | - 270 | - 50 | - 100 | - 120 | - 6. (5,6) Проведення у закладах освіти всіх рівнів та форм власності та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку інформаційних заходів щодо запобігання випадкам торгівлі людьми, а також формування культури нульової толерантності до всіх форм насильства | - Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації; - рекомендовано: - закладам освіти області, власникам/засновникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, громадським об’єднанням |  | - джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |  |  |
|  | - кількість осіб, які брали участь у заходах | - 60000 | - 20000 | - 20000 | - 20000 | - 7. (7) Забезпечення проведення усіх можливих заходів щодо запобігання потраплянню осіб в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, Харківському обласному центру зайнятості, - органам місцевого самоврядування, громадським об`єднанням |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість спецкурсів, які внесено до програм підвищення кваліфікації | - 3 | - 1 | - 1 | - 1 | - 8. (8) Внесення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми | Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації; рекомендовано: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Науково-методичному центру професійно-технічної освіти у Харківській області |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених роз’яснювальних заходів | 3 | 1 | 1 | 1 | - 9. (14) Проведення роз’яснювальної роботи з інформування про установи та організації, що надають послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми, надання необхідної допомоги особам / сім’ям, що опинилися у складних життєвих обставинах | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - органам місцевого самоврядування, громадським об`єднанням |  |  |  |  |  |  |
|  | частка осіб/сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, які звернулися за допомогою та отримали її, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість офіційних вебсайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, на яких розміщено інформацію про «гарячі» телефонні лінії | 58 | 45 | 50 | 58 | - 10. (17) Популяризація “гарячих” телефонних ліній: 1547 – з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей; 0800 500 335, 116 123 – щодо попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації; 0 800 505 501, 527 – щодо консультування мiгрантiв та протидії торгiвлi людьми | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, - органам місцевого самоврядування, громадським об`єднанням |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість соціальних мереж, каналів в програмному забезпеченні «Телеграм», на яких регулярно розміщується інформація про «гарячі» телефонні лінії 1547; 0800 500 335, 116 123 0 800 505 501, 527 | - 6 | - 2 | - 2 | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість проведених заходів | - 75 | - 5 | - 10 | - 10 | - 11. (20) Підвищення поінформованості роботодавців щодо неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини | - Військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Харківському обласному центру зайнятості, - органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням |  | джерела, не заборонені чинним законодавством |  |  |  |  |
|  | - кількість семінарів - кількість тематичних заходів | - 3500 - 335 | - 1000 - 105 | - 1200 - 110 | - 1300 - 120 | - 12. Проведення профінформаційних групових заходів: «Інформаційний семінар із загальних питань зайнятості» та «Семінар «Ризики нелегальної трудової міграції» | - Військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Харківському обласному центру зайнятості, - органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням | - Державна служба зайня-тості | у межах фінансування державної служби зайнятості |  |  |  |  |
| - 5. (5) Протидія кримінальним правопорушенням у сфері торгівлі людьми | - кількість проведених заходів | - 36 | - 12 | - 12 | - 12 | - 1. (5) Здійснення контролю з метою недопущення використання дитячої праці, зокрема недопущення залучення дітей до участі у збройних конфліктах | - Рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, Управлінню інспекційної діяльності у Харківській області Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці; - Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість надісланих до Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомлень | - за наявності |  |  |  | - 2. (6) Інформування щомісяця Головного управління Національної поліції в Харківській області при виявленні можливих загроз потрапляння в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, випадків скоєння відповідних правопорушень та осіб, причетних до них | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; - Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні(військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням |  |  |  |  |  |  |
| - 6. (6) Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги | - частка надавачів соціальних послуг, яким відшкодовано вартість наданих ними соціальних послуг за відповідним механізмом за кожною громадою області, відсотків | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 1. (4) Забезпечення реалізації механізму відшкодування надавачу соціальних послуг вартості наданих ним соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, шляхом соціального замовлення | Військові адміністрації населених пунктів; рекомендовано: органам місцевого самоврядування | місцеві бюджети |  |  |  |  |  |
|  | - частка планів реабілітації, за якими проведено моніторинг, відсотків | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 2. (5) Проведення моніторингу стану виконання планів реабілітації осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
|  | - частка індивідуальних планів соціального захисту дитини, моніторинг яких проведено, відсотків | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 3. (6) Проведення моніторингу стану виконання індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (якщо постраждалою від торгівлі людьми особою є дитина) | Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; рекомендовано: органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
|  | частка осіб, які звернулися за допомогою та отримали її, з урахуванням потреб, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 4. (10) Надання допомоги та послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням їхніх потреб, зокрема надання безоплатної правової допомоги, спеціалізованих послуг, зокрема тимчасового притулку, гуманітарної допомоги тощо | Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; рекомендовано: Регіональному центру з безоплатної вторинної правової допомоги у Луганській та Харківській областях, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням |  | джерела, не заборонені чинним законодавством | - 100 000 | - 100 000 |  |  |
| - 7. Впровадження системи збору даних, обміну інформацією та проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які вживають заходів у сфері протидії торгівлі людьми | - кількість поданих Мінсоцполітики звітів щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, згрупованих за статтю, віком, видами експлуатації, іншими показниками | - 6 | - 2 | - 2 | - 2 | - 1. (2) Здійснення обліку осіб, які постраждали від торгівлі людьми в Україні та за її межами | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, - органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість підготовлених інформаційних документів про стан здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми | - 3 | - 1 | - 1 | - 1 | - 2. (5) Підготовка щорічної інформації про стан здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми, яка міститиме, зокрема, відповідну аналітичну інформацію в розрізі районів області | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - Головному управлінню Національної поліції в Харківській області, - органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
|  | - кількість звітів районних державних (військових) адміністрацій щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та проведення процедури встановлення їм відповідного статусу | - 3 | - 1 | - 1 | - 1 | - 3. (6) Проведення аналізу щодо реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на місцевому рівні для з’ясування проблемних питань, надання методичної допомоги та вжиття вичерпних заходів для їхнього вирішення | - Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації; районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів; - рекомендовано: - органам місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разом за Програмою: |  |  |  |  |  |  |  | - обласний бюджет | 142 975 | 47 275 | 47 850 | 47 850 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - інші джерела | - 2 918 000 | - 802 000 | - 1 001 000 | - 1 115 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ВСЬОГО | - 3 060 975 | 849 275 | 1 048 850 | 1 162 850 |

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради																Оксана МАЛИШЕВА