8. Завдання та заходи

Програми розвитку культури, туризму та охорони нерухомої культурної спадщини

Харківської області на 2024 – 2028 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення (джерело фінансування), тис. грн |  |  |  |  |  | Очікувані результати (індикатори) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всього | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Професійна творча діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Підвищення престижу професій в галузях «Культура» і «Мистецтво» шляхом стимулювання творчої діяльності | 1.1.1. Призначення та виплата іменних стипендій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузях «Культура» і «Мистецтво» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ | 2025-2028 | 600,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 150,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | Відзначення представників різних видів культурно-мистецької діяльності серед молоді як стимулювання до професійного зростання |
|  | 1.1.2. Призначення та виплата щорічних Гранд-премій Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради в галузях «Культура» і «Мистецтво» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2025-2028 | 720,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 180,0 (обласний бюджет) | 180,0 (обласний бюджет) | 180,0 (обласний бюджет) | 180,0 (обласний бюджет) | Відзначення видатних діячів у галузі культури і мистецтва, які досягли визначних успіхів та зробили вагомий внесок у відродження й розвиток культурних надбань Харківщини |
|  | 1.1.3. Призначення та виплата щорічних премій імені О.С. Масельського в галузях «Культура», «Мистецтво», «Фізична культури і спорт», «Молодіжна політика» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2025-2028 | 72,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 18,0 (обласний бюджет) | 18,0 (обласний бюджет) | 18,0 (обласний бюджет) | 18,0 (обласний бюджет) | Розширення кола представників гуманітарної сфери Харківської області, які досягли високих результатів у своїй діяльності, стимулювання їх до творчої праці та відзначення їхніх видатних досягнень |
| 1.2. Популяризація кращих зразків вітчизняного та світового класичного та сучасного мистецтва | 1.2.1. Проведення культурно-мистецьких заходів | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, обласні заклади культури і мистецтва (за згодою) | 2024-2028 | 15500,0 (обласний бюджет) | 1000,0 (обласний бюджет) | 1000,0 (обласний бюджет) | 4500,0 (обласний бюджет) | 4500,0 (обласний бюджет) | 4500,0 (обласний бюджет) | Задоволення культурних потреб населення, підвищення культурного рівня та виховання громадян |
| 1.3. Створення умов для професійної творчої діяльності у сфері театрального, музичного, хореографічного та інших видів мистецтв з метою розвитку культури | 1.3.1. Фінансова підтримка театрів, філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, обласні театрально-концертні установи | 2024-2028 | 890081,9 (обласний бюджет) | 172953,1 (обласний бюджет) | 179282,2 (обласний бюджет) | 179282,2 (обласний бюджет) | 179282,2 (обласний бюджет) | 179282,2 (обласний бюджет) | Здійснення статутної діяльності театрально-концертних установ, популяризація творів вітчизняних та світових авторів |
|  | 1.3.2. Модернізація систем сценічного комплексу обласного КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ.Т.Г. ШЕВЧЕНКА» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМ.Т.Г. ШЕВЧЕНКА» | 2026 | 43570,5 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 43570,5 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | Підвищення рівня громадської безпеки та створення належних умов для культурного обслуговування населення |
|  | 1.3.3. Модернізація технічного обладнання постановочного освітлення та звукового обладнання сценічного комплексу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК ІМ. В.А. АФАНАСЬЄВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК ІМ. В.А. АФАНАСЬЄВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2025 | 5880,0 (обласний бюджет) 2940,0 (кошти інших джерел, не забороне-них законодав-ством) | 0,0 | 5880,0 (обласний бюджет) 2940,0 (кошти інших джерел, не забороне-них законодав-ством) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення належних умов для культурного обслуговування населення |
|  | 1.3.4. Модернізація звукового обладнання ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХАРКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР МУЗИЧНОЇ КОМЕДІЇ | 2027 | 1800,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 (обласний бюджет) | 0,0 | Створення належних умов для культурного обслуговування населення |
|  | 1.3.5. Модернізація систем сценічного комплексу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР – КІНОТЕАТР «БОММЕР»» (світлове, звукове, механічне, відеопроекційне, візуальне обладнання тощо) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР – КІНОТЕАТР «БОММЕР»» | 2024-2025 | 12683,9 (обласний бюджет) | 5906,1 (обласний бюджет) | 6777,8 (облаасний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення належних умов для культурного обслуговування населення |
|  | 1.3.6. Покращення матеріально-технічної бази КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ВЕЛИКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СЛОБОЖАНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (сценічне взуття) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВЕЛИКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ СЛОБОЖАНСЬКИЙ АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2025 | 200,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 200,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення належних умов для виконання статутної діяльності концертного закладу |
| 2. Аматорське мистецтво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Підвищення професійної компетенції працівників закладів клубного типу | 2.1.1. Організація і проведення навчально-методичних заходів (конференції, семінари, лекції, майстер-класи, зокрема виїзні семінари – практикуми для працівників клубних закладів області) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2024-2028 | 250,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | Підвищення рівня надання послуг у закладах клубного типу |
|  | 2.1.2. Проведення щорічного форуму «Перспективи розвитку культурно-креативних індустрій та проєктного менеджменту в громадах» (виготовлення збірки методичних матеріалів форуму) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2024-2028 | 50,0 (обласний бюджет) | 10,0 (обласний бюджет) | 10,0 (обласний бюджет) | 10,0 (обласний бюджет) | 10,0 (обласний бюджет) | 10,0 (обласний бюджет) | Популяризація досвіду щодо підвищення рівня якості продуктів культурних креативних проєктів та культурних послуг населенню; набуття працівниками культури знань і навичок, необхідних для створення та реалізації інноваційних соціокультурних проєктів |
| 2.2. Організація дозвілля населення | 2.2.1. Проведення обласного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних-закладів у сільській місцевості | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2025, 2027 | 100,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 50,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 50,0 (обласний бюджет) | 0,0 | Удосконалення та активізація діяльності клубних закладів у сільській місцевості |
|  | 2.2.2. Проведення обласного конкурсу-огляду аматорів народного мистецтва Харківської області «Слобожанські передзвони» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2028 | 150,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 (обласний бюджет) | Удосконалення та активізація діяльності клубних закладів області з метою розвитку кращих зразків народної творчості, реалізація регіональної культурної політики, з урахуванням традицій та особливостей територіальної громади; розвиток жанрів, рівень виконавської майстерності аматорських колективів та виконавців; підтримка творчих колективів та майстрів народного мистецтва |
|  | 2.2.3. Організація та проведення обласних конкурсів з різних видів мистецтв | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2024-2028 | 250,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | Розвиток культури області, популяризація видів аматорського мистецтва, розкриття творчого потенціалу учасників |
|  | 2.2.4. Присвоєння (підтвердження) звання «Народний (зразковий) аматорський колектив (студія)» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА», військові адміністрації населених пунктів (у разі їх створення), органи місцевого самоврядування | 2025-2028 | 80,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 20,0 (обласний бюджет) | 20,0 (обласний бюджет) | 20,0 (обласний бюджет) | 20,0 (обласний бюджет) | Підтримка та активізація аматорського руху в Україні, посилення ролі народних аматорських колективів в естетичному вихованні та організації дозвілля населення |
| 3. Бібліотечна справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Поповнення бібліотечних фондів | 3.1.1. Поповнення фонду обласних бібліотек друкованими та електронними виданнями | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА», КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2024-2028 | 4800,0 (обласний бюджет) | 800,0 (обласний бюджет) | 800,0 (обласний бюджет) | 1000,0 (обласний бюджет) | 1000,0 (обласний бюджет) | 1200,0 (обласний бюджет) | Реалізація прав громадян на доступ до інформації та знань, залучення до культурних цінностей, задоволення читацьких запитів та інтересів |
|  | 3.1.2. Придбання обладнання для створення «Електронної бібліотеки» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА» | 2025 | 760,0 (обласний бюджет) | 760,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Створення можливості електронного доступу до бібліотечного фонду |
| 3.2. Організація проєкту «Бібліотечний ХАБ» | 3.2.1. Технічне забезпечення реалізації роботи бібліотечного ХАБу (багатофункціональні пристрої, комп’ютерне, серверне, мережеве обладнання, комплектуючі, тощо) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2024-2028 | 3223,4 (обласний бюджет) | 409,0 (обласний бюджет) | 1783,9 (обласний бюджет) | 343,5 (обласний бюджет) | 343,5 (обласний бюджет) | 343,5 (обласний бюджет) | Оснащення простору для навчання та розвитку молоді, запровадження інноваційних послуг, зокрема за напрямком Школа буктьюбера, тощо) |
| 3.3. Підвищення професійної компетенції працівників бібліотечних закладів | 3.3.1. Організація і проведення навчально-методичних заходів (циклів семінарів-практикумів, вебінарів, тренінгів, консультацій, онлайн-зустрічей) для працівників бібліотечних закладів | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА», КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2024-2028 | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | Підвищення професійного рівня працівників бібліотечних закладів |
| 3.4. Реалізація Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні | 3.4.1. Встановлення вказівників | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2025 | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доступність бібліотеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | 3.4.2. Облаштування підіймального пристрою для осіб з інвалідністю (на кріслах колісних) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2025 | 200,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 200,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доступність бібліотеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 4. Мистецька освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Пошук обдарованої молоді та заохочення до творчого розвитку | 4.1.1. Відзначення щорічною стипендією «Надія Слобожанщини» учнів мистецьких шкіл області | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ | 2025-2028 | 143,6 (обласний бюджет) | 0,0 | 35,9 (обласний бюджет) | 35,9 (обласний бюджет) | 35,9 (обласний бюджет) | 35,9 (обласний бюджет) | Заохочення обдарованих дітей та молоді |
|  | 4.1.2. Організація та проведення конкурсів серед учнів та студентів закладів мистецької освіти | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ, заклади фахової передвищої мистецької освіти | 2025-2028 | 240,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 60,0 (обласний бюджет) | 60,0 (обласний бюджет) | 60,0 (обласний бюджет) | 60,0 (обласний бюджет) | Заохочення обдарованих дітей та молоді |
| 4.2. Підвищення професійної компетенції працівників закладів культури | 4.2.1. Забезпечення системного підвищення кваліфікації працівників закладів культури та мистецької освіти | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ | 2024-2028 | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав- ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав- ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | Високий рівень фахової майстерності працівників закладів культури та мистецької освіти області |
| 4.3. Покращення матеріально-технічної бази | 4.3.1. Придбання музичних інструментів | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2025-2028 | 2400,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 600,0 (обласний бюджет) | 600,0 (обласний бюджет) | 600,0 (обласний бюджет) | 600,0 (обласний бюджет) | Створення належних умов для творчої діяльності |
| 5. Охорона нематеріальної культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Охорона нематеріальної культурної спадщини | 5.1.1. Експедиційна діяльність щодо дослідження та інвентаризації елементів НКС Харківської області, моніторингу стану життєздатності елементів НКС, внесених до Національного переліку елементів НКС України та Орієнтовного переліку елементів НКС Харківської області (5 експедицій на рік) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2024-2028 | 500,0 (обласний бюджет) | 100,0 (обласний бюджет) | 100,0 (обласний бюджет) | 100,0 (обласний бюджет) | 100,0 (обласний бюджет) | 100,0 (обласний бюджет) | Методичне забезпечення імплементації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини в Харківській області. Виявлення стану життєздатності елементів НКС, внесених до Обласного та Національного переліків; виявлення нових елементів НКС, їхнє внесення до місцевих та обласного переліків |
|  | 5.1.2. Проведення обласних фестивалів-конкурсів традиційної народної культури | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2025-2028 | 405,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 135,0 (обласний бюджет) | 135,0 (обласний бюджет) | 135,0 (обласний бюджет) | Відродження, збереження та популяризація народних традицій та культурної спадщини Слобожанщини, налагодження зв’язку та творчого взаємообміну між молодими та досвідченими носіями |
|  | 5.1.3. Публікація видань, що є результатами досліджень у сфері нематеріальної культурної спадщини Харківської області | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» | 2025-2028 | 300,0 (інші джерела) | 0,0 | 120,0 (інші джерела) | 60,0 (інші джерела) | 60,0 (інші джерела) | 60,0 (інші джерела) | Популяризація нематеріальної культурної спадщини Харківської області через розповсюдження паперових видань, присвячених дослідженню й збереженню НКС Харківщини, в тому числі через надсилання примірників у провідні бібліотеки Харківської області й України |
| 6. Музейна справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Створення нових експозицій у музеях | 6.1.1. Проєктування та створення нової експозиції відділу вітчизняного мистецтва ХVI-поч. ХХ ст. | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ» | 2026 | 500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | Оновлена експозиція , що популяризує досягнення національного мистецтва |
|  | 6.1.2. Реалізація проєкту “Пересувна експозиція «Сковорода мандрує Слобожанщиною»” | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ Г.С. СКОВОРОДИ» | 2025-2028 | 275,0 (інші джерела) | 0,0 | 50,0 (інші джерела) | 75,0 (інші джерела) | 75,0 (інші джерела) | 75,0 (інші джерела) | Знайомство з «мобільним» музеєм через цілий спектр локацій |
|  | 6.1.3. Розроблення проєкту експозиції «Країна героїв. Місто-герой -Харків» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕИ ІМЕНІ М.Ф.СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2025 | 1500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 1500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наявність проєкту повнопрофільної експозиції, присвяченої величі та подвигу народу України під час російсько -української війни |
|  | 6.1.4. Створення експозиції «Країна героїв. Місто- герой - Харків» у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф. СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕИ ІМЕНІ М.Ф.СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2025-2026 | 3500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 2000,0 (обласний бюджет) | 1500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | Наявність у КОМУНАЛЬНО-МУ ЗАКЛАДІ «ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ М.Ф. СУМЦОВА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ повнопрофільної експозиції, присвяченої величі та подвигу народу України під час російсько- української війни |
| 6.2. Покращення матеріально-технічної бази музеїв | 6.2.1. Встановлення систем охоронної сигналізації та відеонагляду в приміщеннях ОКЗ «ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ» | 2024 | 1351,1 (обласний бюджет) | 1351,1 (обласний бюджет) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Посилення надійності охорони музейної колекції, створення оптимальних умов для зберігання музейних предметів |
| 6.3. Створення належних умов для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп в музеях | 6.3.1. Забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до музеїв | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, музеї області | 2025-2027 | 2500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 800,0 (обласний бюджет) | 900,0 (обласний бюджет) | 800,0 (обласний бюджет) | 0,0 | Підвищення відвідуваності музейних закладів шляхом забезпечення доступу та зручного перебування у музеях відвідувачів, у тому числі маломобільних груп населення |
| 6.4. Збереження фондової та облікової документації на музейні предмети та об’єкти культурної спадщини | 6.4.1. Формування страхового фонду документації закладів культури | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації | 2024-2028 | 1000,0 (обласний бюджет) | 200,0 (обласний бюджет) | 200,0 (обласний бюджет) | 200,0 (обласний бюджет) | 200,0 (обласний бюджет) | 200,0 (обласний бюджет) | Забезпечення відтворення документації на об’єкти культурної спадщини та інформації про культурні цінності на випадок утрати або псування оригіналу документа |
| 6.5. Популяризація образотворчого мистецтва | 6.5.1. Щорічне відзначення митців премією імені І.Ю. Рєпіна за створення найбільш талановитих реалістичних творів у галузі образотворчого мистецтва | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» Харківської обласної ради | 2024-2028 | 512,4 (обласний бюджет) | 0,0 | 128,1 (обласний бюджет) | 128,1 (обласний бюджет) | 128,1 (обласний бюджет) | 128,1 (обласний бюджет) | Популяризація інформації про І.Ю. Рєпіна, його мистецькі традиції, стимулювання митців до створення високохудожніх творів |
| 7. Охорона нерухомої культурної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Моніторинг об’єктів культурної спадщини | 7.1.1. Інвентаризація (дослідження) об’єктів культурної спадщини та виготовлення облікової документації | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» | 2024-2028 | 500,0 (обласний бюджет) | 80,0 (обласний бюджет) | 90,0 (обласний бюджет) | 100,0 (обласний бюджет) | 110,0 (обласний бюджет) | 120,0 (обласний бюджет) | Встановлення місцезнаходжен-ня пам’яток, їхнє обстеження щодо стану збереженості. Виконання норм розділу 6 Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2013 р. за № 528/23060 |
| 7.2. Розробка науково-проєктної та іншої документації у сфері охорони культурної спадщини | 7.2.1. Замовлення послуг з розробки науково-проєктної документації щодо визначення меж і режимів використання території пам’ятки та зон охорони пам’яток | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі їхнього створення), органи місцевого самоврядування | 2025-2028 | 13500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 3500,0 (обласний бюджет) | 2000,0 (обласний бюджет) | 4000,0 (обласний бюджет) | 4000,0 (обласний бюджет) | Виконання норм ст.14¹ та ст.33⁴ Закону України «Про охорону культурної спадщини» |
| 7.3. Розробка наукових видань щодо пам’яткоохоронної справи | 7.3.1. Розроблення та замовлення порайонних збірок за матеріалами Харківського тому «Звід пам’яток історії та культури України» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» | 2024-2028 | 300,0 (обласний бюджет) | 60,0 (обласний бюджет) | 60,0 (обласний бюджет) | 60,0 (обласний бюджет) | 60,0 (обласний бюджет) | 60,0 (обласний бюджет) | Оновлення інформації про історію нашого краю. Популяризація об’єктів культурної спадщини як серед широких верств населення, так і серед фахівців у сфері охорони культурної спадщини |
|  | 7.3.2. Розроблення наукових збірок у сфері охорони культурної спадщини | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» | 2025-2028 | 360,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 80,0 (інші джерела) | 100,0 (інші джерела) | 100,0 (інші джерела) | 80,0 (інші джерела) | Популяризація об’єктів культурної спадщини як серед широких верств населення, так і серед фахівців у сфері охорони культурної спадщини |
| 7.4. Інформування про об’єкти культурної спадщини Харківської області та їх популяризація | 7.4.1. Виготовлення та встановлення охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів на пам’ятках культурної спадщини | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» | 2025-2028 | 600,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 150,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | Виконання вимог ЗУ «Про охорону культурної спадщини», збереження та популяризація пам’яток культурної спадщини, попередження порушення пам’ятко-охоронного законодавства |
| 7.5. Збереження пам’ятки архітектури, містобудування національного значення «Будинок держпромисловос-ті (ДЕРЖПРОМ)» | 7.5.1.Виготовлення науково-проєктної документації: коригування паспорта пам’ятки культурної спадщини та облікової картки на об’єкт культурної спадщини – пам’ятку архітектури, містобудування національного значення «Будинок держпромисловості (ДЕРЖПРОМ)», охоронний номер 200031, літер. «А-7», «А-9», «А-13», за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, - із визначенням предмета охорони та режиму використання об‘єкта культурної спадщини | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» | 2024–2028 | 0,0 (обласний бюджет) | 0,0 (обласний бюджет) | 1 143,9 (обласний бюджет) | 0,0 (обласний бюджет) | 0,0 (обласний бюджет) | 0,0 (обласний бюджет) | Коригування паспорта пам'ятки культурної спадщини «Будинок держпромисло-вості (ДЕРЖПРОМ)» дозволить зафіксувати предмет охорони інтер’єрів пам’ятки, їхній технічний стан, умови збереження та режим використання пам’ятки |
| 8. Туризм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Покращення туристичної інфраструктури | 8.1.1. Встановлення цифрових туристичних інформаційних боксів (сенсорних туристично-інформаційних кіосків) у зонах активності туристів (із попереднім виготовленням інформаційного наповнення) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ» | 2025-2028 | 1500,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 350,0 (обласний бюджет) | 350,0 (обласний бюджет) | 400,0 (обласний бюджет) | 400,0 (обласний бюджет) | Забезпечення комфортного ознайомлення туристів із туристичними пам’ятками, покращення доступності інформації |
|  | 8.1.2. Виготовлення (чи оновлення) і встановлення дорожніх вказівників до основних туристично-екскурсійних об’єктів та їхнє утримання (оновлення в разі пошкоджень зазначених об’єктів дорожньої інфраструктури) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ» | 2025-2028 | 780,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | 160,0 (обласний бюджет) | 170,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | Розвиток системи туристичної навігації. Покращення туристичної інфраструктури щодо можливості комфортнішого ознайомлення туристів із туристичними пам’ятками, покращення доступності об’єктів |
|  | 8.1.3. Облаштування туристичних об’єктів, (встановлення вивісок із назвою об’єкта, інформаційних стендів з актуальною інформацією про туристичний потенціал населених пунктів і громад, інформаційних табличок з QR-кодом, білбордів, сіті-лайтів, лайт-боксів, сміттєвих боксів, велопарковок, фотозон, місць для стоянок і короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів та автотуристів, зон відпочинку, оглядових майданчиків, фотозон тощо) та маркування екскурсійних і туристичних маршрутів | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ», районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі їхнього створення), органи місцевого самоврядування | 2024-2028 | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | Покращення туристичної інфраструктури стосовно можливості комфортнішого ознайомлення туристів із туристичними пам’ятками у громадах області |
|  | 8.1.4. Адаптація туристичних об’єктів для відвідування особами з інвалідністю (пандуси, тактильна навігація, макети туристичних визначних пам'яток тощо) | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ», обласні заклади культури | 2025-2028 | 720,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 180,0 (обласний бюджет) | 160,0 (обласний бюджет) | 190,0 (обласний бюджет) | 190,0 (обласний бюджет) | Створення умов для приймання відвідувачів, в тому числі маломобільних груп та осіб з інвалідністю, з метою залучення до туризму. Підвищення привабливості області як туристичного регіону, покращення якості туристичних послуг та доступності туристичних об’єктів. Покращення доступності до об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями |
| 8.2. Популяризація туристичного потенціалу Харківської області | 8.2.1. Створення мультимедійної продукції туристичного потенціалу Харківщини та його демонстрація (у тому числі іноземними мовами): відеороликів, відеофільмів, 3D-турів, відео-360°, аудіогідів, відеогідів тощо | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ» | 2025-2028 | 720,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 160,0 (обласний бюджет) | 190,0 (обласний бюджет) | 180,0 (обласний бюджет) | 190,0 (обласний бюджет) | Забезпечення інформаційної підтримки іноземних та внутрішніх туристів та їхнього інформування щодо туристичних об’єктів |
|  | 8.2.2. Забезпечення розроблення та поширення рекламно-інформаційної та сувенірної продукції про туристичний потенціал Харківщини, у тому числі іноземними мовами та абеткою Брайля | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ» | 2024-2028 | 1003,0 (обласний бюджет) | 318,0 (обласний бюджет) | 195,0 (обласний бюджет) | 180,0 (обласний бюджет) | 150,0 (обласний бюджет) | 160,0 (обласний бюджет) | Стимулювання зацікавленості потенційних туристів, зокрема осіб з інвалідністю, у відвідуванні туристичних об’єктів Харківської області |
| 8.3. Безпека туризму | 8.3.1. Розміщення в місцях туристичної привабливості Харківської області контактних даних місцевих правоохоронних, рятувальних органів, закладів охорони здоров’я, органів державної влади тощо | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ», районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі їх створення), органи місцевого самоврядування | 2024-2028 | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | Посилення безпеки туристів |
| 8.4. Стимулювання розвитку сфери туризму на Харківщині | 8.4.1. Участь у національних, міжнародних виставкових заходах у сфері туризму | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ» | 2025-2028 | 700,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 160,0 (обласний бюджет) | 160,0 (обласний бюджет) | 190,0 (обласний бюджет) | 190,0 (обласний бюджет) | Покращення іміджу Харківщини як європейського туристичного регіону та збільшення кількості туристів. |
|  | 8.4.2. Організація і проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, курсів, круглих столів, конференцій на туристичну тематику | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ» | 2025-2028 | 600,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 145,0 (обласний бюджет) | 145,0 (обласний бюджет) | 155,0 (обласний бюджет) | 155,0 (обласний бюджет) | Підвищення професіоналізму фахівців туристичної сфери, представників туристично-рекреаційної сфери, фахівців з питань туризму в органах місцевої влади й громадах, а також якості туристично-екскурсійних послуг |
| 8.5. Поширення інформації щодо наслідків збройної агресії російської федерації, стосовно героїзму українців та заподіяної Харківщині шкоди | 8.5.1. Розроблення патріотичних екскурсійних маршрутів в межах проєкту «Тури Перемоги Харківщиною», «Тури пам’яті» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ», районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі їхнього створення), органи місцевого самоврядування | 2024-2028 | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не заборонених законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | Показ територій, постраждалих від збройної агресії рф. Популяризація патріотичних маршрутів, героїзація сучасників |
|  | 8.5.2. Організація та проведення обласного молодіжного конкурсу на кращу екскурсію «Відкриваймо Харківщину» | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ» | 2025-2028 | 200,0 (обласний бюджет) | 0,0 | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | 50,0 (обласний бюджет) | Популяризація туристичного потенціалу Харківщини, залучення молоді до екскурсійної діяльності |
| 8.6. Розвиток сільського зеленого туризму | 8.6.1. Проведення добровільної категоризації садиб сільського туризму в громадах Харківської області | Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ», районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів (у разі їхнього створення), органи місцевого самоврядування | 2024-2028 | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодавст-вом | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | в межах наявних бюджетних програм та інших джерел, не забороне-них законодав-ством | Інформування населення щодо напрямів державної політики сталого розвитку сільських територій та формування позитивного іміджу діяльності у сфері сільського зеленого туризму |
|  |  | Всього за роками: | Обласний бюджет | 1018200,7 | 184247,3 | 208299,8 | 237148,2 | 195397,7 | 193107,7 |  |
|  |  |  | Інші джерела, не заборонені чинним законодавст-вом | 3515,0 | 0,0 | 3110,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |  |
|  |  |  | Разом | 1021715,7 | 184247,3 | 211409,8 | 237283,2 | 195532,7 | 193242,7 |  |

Керуючий справами

виконавчого апарату обласної ради				                  						Оксана МАЛИШЕВА