ЧАСТИНА II

Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2023 році

| №п/п | Заходи з реалізації завдання | Термін виконання та відповідальні за виконання | Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |
|  | Здійснення моніторингу пошкоджень та/або руйнувань товарно-матеріальних цінностей суб’єктів господарювання агропромислового комплексу | 2023 рік Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Визначення поточної ситуації в агропромисловому комплексі |
|  | Проведення роз’яснювальної роботи щодо затверджених Урядом нормативно-правових актів, інших документів з різних питань діяльності агропромислового комплексу. Зокрема: проведення нарад, семінарів, навчань щодо обговорення актуальних питань (після закінчення воєнного стану в країні); надання практичної та методичної допомоги сільськогосподарським виробникам | 2023 рік Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання агропромислового комплексу |
|  | Сприяння забезпеченню продовольчої безпеки області та співпраця з науковими установами щодо нарощування обсягів виробництва продукції по всіх сферах агропромислового комплексу | 2023 рік Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Забезпечення ефективного розвитку агропромислового комплексу та виробництво достатніх обсягів продукції агропромислового комплексу, у тому числі, продовольчої сировини. Узгодженість інтересів зацікавлених сторін сфери – аграрного сектору та харчової промисловості |
| Промисловий комплекс |  |  |  |  |
|  | Проведення роботи з центральними органами виконавчої влади щодо вирішення проблемних питань підприємств області, завантаження промислових підприємств області замовленнями, розвиток військово-промислового комплексу | 2023 рік Управління розвитку промисловості Харківської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Сприяння відновленню роботи об’єктів промислового комплексу усіх видів промислової діяльності |
|  | Сприяння вдосконаленню нормативно-правової бази і діючого законодавства України в сфері промисловості з метою спрощення зовнішньоекономічної діяльності та дозвільних процедур; імплементації економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС | 2023 рік Управління розвитку промисловості Харківської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Залучення допомоги міжнародних партнерів, отримання грантів на страхування воєнних ризиків. Модернізація та відбудова виробничих потужностей |
|  | Запровадження роботи щодо отримання підприємствами області державного замовлення на виробництво та пільгове кредитування закупівлі критично важливих видів машинобудівної продукції (будівельна техніка, аграрне, транспортне машинобудування тощо) на виробництво товарів легкої промисловості для забезпечення потреб ЗСУ | 2023 рік Управління розвитку промисловості Харківської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Активізація післявоєнного відновлення підприємств |
| Енергозабезпечення |  |  |  |  |
|  | Сприяння у нарощуванні ресурсної бази та видобуванні паливно-енергетичних корисних копалин, проведення робіт з: - Установлення МДКС типу Gas Jack в кількості 6КУ на УКПГ № 1 Юліївського ГКР; - Установлення МДКС типу Gas Jack в кількості 4КУ на УКПГ Схід. блоку свердловин Юліївського ГКР; - Установлення МДКС типу Gas Jack в кількості 4КУ на УКПГ № 5 Шебелинського ГКР; - Установлення ДКС на УКПГ-1 Скворцівського НГКР: Qпер=180 тис.м3/добу; - Установлення 0 ступені ДКС на УКПГ-1 Юліївського НГКР: Qпер=500 тис.м3/добу; - Установлення орендних МКУ на УКПГ№1 Скворцівського НГКР | 2023 рік Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації Січень 2023 року Квітень 2023 року Квітень 2023 року Квітень 2023 року Листопад 2023 року Листопад 2023 року | Власні кошти ГПУ «Шебелинкагазвидобування» | Стабілізація видобутку газу, додатково 3,919 млн м3 Стабілізація видобутку газу, додатково 4,0 млн м3 Стабілізація видобутку газу, додатково 5,123 млн м3 Стабілізація видобутку газу, додатково 2,374 млн м3 Стабілізація видобутку газу, додатково 3,942 млн м3 Стабілізація видобутку газу, додатково 4,429 млн м3 |
| Транспортний комплекс та зв'язок |  |  |  |  |
|  | Розширення маршрутної мережі автобусного сполучення | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Задоволення потреб у сфері пасажирських перевезень |
|  | Придбання нових транспортних засобів для перевезення пасажирів | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації | Капітальні інвестиції приватних підприємців | Покращення потреб населення у громадському автомобільному транспорті та доступність маломобільних груп населення |
|  | Відновлення залізничної колії, залізничних шляхопроводів і мостів та облаштувань на деокупованих територіях Харківської області | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, АТ «Укрзалізниця» | Капітальні інвестиції 337 950 | Забезпечення безпеки руху поїздів зі встановленими швидкостями, поліпшення комфортабельності руху, збільшення обсягів перевезення вантажів та пасажирів залізничним транспортом |
|  | Реконструкція тягової підстанції Лозова регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» м. Лозова, вул. Потьомкіна, 7 у Харківській області | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, регіональна філія «Південна залізниця» | Капітальні інвестиції 100 000 | Забезпечення стабільного електропостачання та безперебійного руху поїздів |
|  | Реконструкція тягової підстанції Мерефа регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у Харківській обл., м. Мерефа, вул. Конституції, 62 В | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, регіональна філія «Південна залізниця» | Капітальні інвестиції 76 386 | Забезпечення стабільного електропостачання та безперебійного руху поїздів |
|  | Технічне переоснащення (реконструкція) засобів контролю технічного стану рухомого складу на станціях Лозова та Основа | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, АТ «Укрзалізниця» | Капітальні інвестиції 14 870 | Підвищення безпеки руху поїздів, забезпечення схоронності вантажів та рухомого складу |
|  | Модернізація ДГА станцій Люботин, Мерефа, Основа | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, АТ «Укрзалізниця» | Капітальні інвестиції 1 600 | Підвищення надійності енергозабезпечення пристроїв СЦБ |
|  | Модернізація пристроїв СЦБ (поїзних та маневрових світлофорів, стрілочних електроприводів, дросель-трансформаторів, приводів шлагбаумів та ін.) | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, АТ «Укрзалізниця» | Капітальні інвестиції 8 600 | Підвищення ефективності та надійності роботи пристроїв керування рухом поїздів та стабілізації технічного стану інфраструктури Укрзалізниці |
|  | Модернізація панелей живлення станцій та схем живлення на переїздах дільниць Харківської області | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, АТ «Укрзалізниця» | Капітальні інвестиції 320 | Підвищення надійності енергозабезпечення пристроїв СЦБ |
|  | Модернізація систем захисту стрілочних переводів від переведення під рухомим складом на сортувальних гірках | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, АТ «Укрзалізниця» | Капітальні інвестиції 640 | Підвищення безпеки руху поїздів, забезпечення схоронності вантажів та рухомого складу |
|  | Капітальний ремонт електропоїздів на базі ПРАТ «Київський електровагоноремонтний завод» | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, АТ «Укрзалізниця» | Централізовані кошти АТ «Укрзалізниця», 240 000 | Покращення умов перевезення пасажирів у приміському русі Харківської області |
|  | Реконструкція ліній зв’язку на станціях регіональної філії «Південна залізниця» для організації високошвидкісних каналів між АРМ виробничих підрозділів та серверами ГІОЦ ВП ХК | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, регіональна філія «Південна залізниця» | Капітальні інвестиції 1 500 | Організація високошвидкісних каналів зв’язку в адміністративних будівлях моторвагонних депо регіональної філії «Південна залізниця» |
|  | Забезпечення безперебійного функціонування телекомунікаційної мережі та відновлення пошкоджених ділянок мереж Харківської області | 2023 рік Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Акціонерне товариство «Укртелеком» | Орієнтовний обсяг фінансування: - на відновлення станційного обладнання – понад 50 млн грн; - на повне відновлення мережі – понад 100 млн грн | Покращення умов функціонування телекомунікаційних мереж Харківської області |
| Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |
|  | Обстеження очисних споруд та встановлення їхнього стану | 2023 рік Регіональний офіс водних ресурсів Держводагентства України у Харківській області, Державна екологічна інспекція у Харківській області, Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет, кошти місцевих бюджетів, інші джерела | Оцінювання шкоди, завданої очисним спорудам унаслідок збройної агресії рф, визначення переліку робіт з відновлення та обсягів фінансових ресурсів |
|  | Проведення робіт щодо відновлення очисних споруд | 2023 рік Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департамент захисту довкілля та природокористування районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, кошти місцевих бюджетів, інші джерела | Забезпечення нормативної очистки скидів стічних вод у поверхневі водойми |
|  | Сприяння відновленню, реконструкції, модернізації, технічному переоснащенню обладнання очищення викидів від великих спалювальних установок підприємств енергетичної галузі | 2023 рік Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Харківська міська рада, підприємства енергетичної галузі | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти підприємств енергетичної галузі, інші джерела | Скорочення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (пилу), від існуючих великих спалювальних установок |
|  | Участь у впровадженні державної системи моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря – введення в експлуатацію мобільної лабораторії моніторингу стану максимальної кількості компонентів довкілля | 2023 рік Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації | Державний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, інші джерела, в тому числі міжнародна фінансова допомога | Моніторинг стану довкілля, оперативне реагування на ситуації, пов’язані з забрудненням навколишнього середовища |
|  | Будівництво сучасних комплексів управління відходами для забезпечення переробки та раціонального використання відходів руйнації, побутових відходів | 2023 рік Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області, підприємства, установи, організації | Державний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, кошти місцевих бюджетів, інші джерела | Раціональне використання відходів, їхнє безпечне захоронення, поетапна ліквідація існуючих місць видалення відходів |
|  | Проведення інвентаризації територій та об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі за участю фахівців провідних наукових установ регіону | 2023 рік Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Державна екологічна інспекція у Харківській області, наукові та природоохоронні установи та організації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, кошти місцевих бюджетів, інші джерела | Оцінювання шкоди та збитків, що завдані об’єктам та територіям природно-заповідного фонду області внаслідок збройної агресії рф, встановлення їх актуальної природної цінності |
|  | Встановлення меж в натурі (на місцевості) об’єктів та територій природно-заповідного фонду області | 2023 рік Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області, підприємства, установи, організації, у віданні яких знаходяться об’єкти природно-заповідного фонду | Державний бюджет, обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, кошти місцевих бюджетів, інші джерела | Збереження об’єктів та територій природно-заповідного фонду |
|  | Забезпечення отримання послуг, пов’язаних із проведенням стратегічної екологічної оцінки проєктів документів державного планування, розробником яких є Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет, 50,0 тис. грн | Проведення процедури стратегічної екологічної оцінки |
| Розвиток будівельної галузі та забезпечення населення житлом |  |  |  |  |
|  | Проведення робіт з обстеження пошкоджених об’єктів з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів | 2023 рік Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад | Державний бюджет Місцеві бюджети | Сприяння відбудові та відновленню пошкоджених та зруйнованих об’єктів, забезпеченню житлом громадян, збільшенню обсягів виконання будівельних робіт |
| Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутових послуг |  |  |  |  |
|  | Проведення роботи з актуалізації та уточнення бази даних щодо розвитку мережі об’єктів торгівлі, підприємств ресторанного господарства та побутового обслуговування населення | До 25 січня 2023 року Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області |  | Оновлення бази даних підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення |
|  | Проведення роботи щодо аналізу показників розвитку споживчого ринку, проведення нарад і співбесід з керівниками торговельних мереж, районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення з питань визначення шляхів їх покращення | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області |  | Поліпшення показників розвитку споживчого ринку. Розвиток споживчого ринку в районах та містах області |
|  | Сприяння просуванню на споживчий ринок області товарів, що виробляються місцевими товаровиробниками | Постійно протягом 2023 року Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області |  | Задоволення потреб населення області в якісних товарах, що виробляються місцевими товаровиробниками |
|  | Проведення роботи із ведення реєстру ринків та торговельних майданчиків області | До 25 січня 2023 року Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області |  | Забезпечення функціонування в області необхідної кількості ринкових об'єктів |
|  | Забезпечення проведення нарад, семінарів, засідань щодо обговорення проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення | 2023 рік Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області, громадські об’єднання споживачів |  | Розгляд проблемних питань у сфері захисту прав споживачів та розроблення заходів щодо їхнього вирішення |
|  | Висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів на офіційних вебсайтах державних органів | 2023 рік Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області |  | Створення інформаційної підтримки споживачів |
|  | Проведення Дня працівника торгівлі та громадського харчування | Липень 2023 року Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації | Усі джерела фінансування | Забезпечення розвиту суб’єктів торгівлі та громадського харчування в регіоні |
|  | Створення презентаційної експозиції Харківської області на Національному Сорочинському ярмарку | Серпень 2023 року Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Усі джерела фінансування | Підвищення конкурентоспроможності продукції виробників Харківської області |
|  | Підготовка та проведення Великого Слобожанського ярмарку | Вересень 2023 року Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Усі джерела фінансування | Забезпечення населення міста Харкова, районів і міст області продукцією врожаю 2023 року за зниженими цінами |
| Іноземні інвестиції |  |  |  |  |
|  | Презентація інвестиційного потенціалу Харківської області під час міжнародних економічних заходів (форумів, конференцій, ділових місій тощо) задля формування та підтримки її позитивного іміджу, а також поширення інформації щодо інвестиційних можливостей регіону серед потенційних інвесторів як на території України, так і за її межами | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Налагодження взаємодії з потенційними інвесторами, створення привабливого інвестиційного клімату регіону та підвищення його конкурентоспроможності |
| Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |
|  | Поширення презентаційних матеріалів та рекламної продукції щодо експортного потенціалу Харківської області серед потенційних іноземних партнерів | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Сприяння суб’єктам господарювання Харківщини у зміцненні позицій на традиційних ринках та вихід на нові ринки експорту товарів та послуг |
|  | Проведення презентацій експортного потенціалу Харківської області на міжнародних зустрічах, форумах та виставкових заходах як в Україні, так і за кордоном | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Нарощування обсягів експорту продукції (товарів та послуг) суб’єктами господарювання Харківської області |
| Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва Харківської області |  |  |  |  |
|  | Забезпечення перебування в Харківській області представників дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, міжнародних організацій, торгово-економічних місій, а також офіційних делегацій адміністративно-територіальних утворень іноземних держав (презентаційні видатки) | 2023 рік Харківська обласна державна (військової) адміністрація | Обласний бюджет, 180,0 тис. грн | Налагодження контактів з потенційними іноземними партнерами, презентація економічного, промислового та наукового потенціалу регіону, розвиток міжнародного співробітництва |
|  | Забезпечення відзначення на території Харківської області Дня Європи в Україні | Травень 2023 року Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Обласний бюджет, 40,0 тис. грн | Популяризація європейських цінностей |
|  | Забезпечення проведення заходів щодо створення агенції регіонального розвитку і передбачення фінансування її діяльності | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації | Обласний бюджет, 2000,0 тис. грн | Сприяння соціально-економічному та культурному розвитку регіону, зокрема залученню інвестицій у розвиток регіону, експорту продукції підприємствами регіону, розвитку підприємництва |
| Розвиток малого та середнього бізнесу |  |  |  |  |
|  | Забезпечення діяльності ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА з метою виконання заходів з підтримки підприємництва в Харківській області | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА | Обласний бюджет, 1132,105 тис. грн | Сприяння підтримки відновлення бізнесу малого та середнього підприємництва в Харківській області |
|  | Розширення інфраструктури підтримки підприємництва в районах області шляхом створення філій ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА у районах, територіальних громадах області | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Усі джерела фінансування | Проведення роботи щодо створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, необхідних для саморегуляції підприємців з орієнтацією на їхні місцеві потреби |
|  | Популяризація, надання консультативної, методичної, організаційної підтримки проєктам післявоєнного відновлення бізнесу області, у тому числі із залученням допомоги міжнародних партнерів | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА | Усі джерела фінансування | Залучення міжнародних та приватних інвестицій на відновлення та розвиток малого та середнього бізнесу |
|  | Проведення семінарів і майстер-класів для підприємців та бажаючих розпочати власну справу, у т.ч. для демобілізованих та ВПО на базі ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА | - | Сприяння підприємцям Харківської області та бажаючим розпочати власну справу шляхом навчання із представниками Головного управління ДПС у Харківській області, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, банківськими установами Харківської області тощо |
|  | Організація та проведення «круглих столів», семінарів із питань підтримки молодіжного підприємництва на Харківщині у вищих навчальних закладах м. Харкова. Проведення для студентів вищих навчальних закладів спеціальних майстер-класів від успішних представників бізнесу «Лабораторія успіху» | 2023 рік Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної (військової) адміністрації, ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | - | Поширення інформації із питань підтримки молодіжного підприємництва серед студентів вищих навчальних закладів |
| Надання якісних адміністративних послуг |  |  |  |  |
|  | Відновлення роботи ЦНАП територіальних громад, які постраждали від російської агресії, та створення нових ЦНАП при органах місцевого самоврядування | 2023 рік Департамент цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної (військової) адміністрації, органи місцевого самоврядування | Усі джерела фінансування | Забезпечення доступу до адміністративних послуг у громадах з населенням більше 10000 мешканців на виконання Закону України № 943-IX від 03.11.2020 |
|  | Проведення інформаційних та практичних онлайн-заходів для керівників та адміністраторів ЦНАП, в тому числі спільно з суб’єктами надання адміністративних послуг | 2023 рік Департамент цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної (військової) адміністрації, органи місцевого самоврядування | Усі джерела фінансування | Підвищення рівня компетентності та професійної підготовки адміністраторів центрів надання адміністративних послуг |
|  | Надання підтримки у розширенні переліку адміністративних і публічних послуг, що надаються в ЦНАП | 2023 рік Департамент цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Трансформація центрів надання адміністративних послуг в «Центри. Дії» |
|  | Проведення моніторингу роботи ЦНАП, налагодження комунікації із суб’єктами звернення та надання інформаційної і консультативної підтримки | 2023 рік Департамент цифрової трансформації регіону Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Оптимізація роботи центрів надання адміністративних послуг та забезпечення дотримання чинного законодавства |
| Податково-бюджетна діяльність |  |  |  |  |
|  | Проведення постійного моніторингу стану надходжень доходів до місцевих бюджетів. Аналіз тенденції наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та підготовка пропозицій щодо додаткових джерел надходжень | 2023 рік Департамент фінансів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, місцеві фінансові органи | – | Скорочення обсягів заборгованості зі сплати податків і зборів, забезпечення виконання показників дохідної частини місцевих бюджетів, затверджених органами місцевого самоврядування |
|  | Активізація роботи зі скорочення заборгованості зі сплати податків та зборів | 2023 рік Територіальні органи Державної податкової служби України | – |  |
|  | Проведення моніторингу стану погашення підприємствами, установами та організаціями податкового боргу до місцевих бюджетів, розгляд результатів на засіданнях робочих груп з координації дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету | 2023 рік Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (територіальні громади) разом з територіальними органами Державної податкової служби України | – |  |
|  | Забезпечення погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах області, незалежно від форми власності, з одночасним перерахуванням податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів та недопущення несвоєчасної її виплати в подальшому | 2023 рік Районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області, Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації | – | Скорочення обсягів заборгованості з виплати заробітної плати |
|  | Забезпечення збалансованості відповідних місцевих бюджетів та дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів з метою цільового, раціонального використання, недопущення заборгованості з соціальних виплат | 2023 рік Харківська обласна військова адміністрація, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Кошти місцевих бюджетів | Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, належних розрахунків за спожиті енергоносії, недопущення простроченої кредиторської заборгованості із зазначених виплат |
| Соціально-правовий захист дітей |  |  |  |  |
|  | Забезпечення першочергового права кожної дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї | 2023 рік Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет | Стале функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, сім’я патронатного вихователя) |
|  | Проведення постійної роботи щодо забезпечення сталої кількості функціонуючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу на території міст та районів (у разі припинення функціонування) | 2023 рік Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет | Розвиток мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, своєчасне влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання |
|  | Підвищення якості соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; сімей опікунів/піклувальників, налагодження тісної взаємодії із суб’єктами, які здійснюють роботу з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, з метою обміну інформацією про попередження проблемних питань, які виникають у родинах; посилення контролю за дотриманням прав дітей, які перебувають у сімейних формах виховання | 2023 рік Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | - | Забезпечення права кожної дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї, подолання та раннє виявлення проблем у сім’ях, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечення дотримання прав дітей, попередження втрати дитиною сімейного оточення |
|  | Забезпечення умов для влаштування до родин дітей старшого шкільного віку, великих родинних груп дітей та дітей з інвалідністю, що потребує подальшого розвитку альтернативних форм сімейного виховання, в тому числі утворення малих групових будинків в області | 2023 рік Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет | Виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейному оточенні |
|  | Проведення інформаційних кампаній з метою формування позитивного ставлення суспільства до реформування системи інституційного догляду, запровадження послуги патронату над дитиною та розвитку альтернативних форм сімейного виховання | 2023 рік Служба у справах дітей Харківської обласної (військової) державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | - | Створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, з метою попередження розлучення дитини з сім'єю і потрапляння в заклад інституційного догляду та виховання дітей, створення і розвиток освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб дітей та їхніх сімей, перш за все, на рівні громади; розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  | Розвиток соціальних послуг для сімей, які опинились у складних життєвих обставинах у громадах, у тому числі розвитку патронату над дитиною | 2023 р. Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | - | Покращення умов утримання та виховання дітей, попередження виходу дітей із сімей, збереження для кожної дитини родинного оточення, подолання проблем та складнощів у сім’ях, які перебувають у кризі |
|  | Організація методичних заходів для працівників служб у справах дітей територіальних громад | 2023 р. Служба у справах дітей Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | - | Удосконалення професійної діяльності в сфері соціального захисту прав дітей, забезпечення захисту прав та інтересів дітей у громаді |
| Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |
|  | Забезпечення надання повного спектру соціальних послуг усім категоріям населення, що звернуться до державної служби зайнятості за сприянням у пpaцевлаштуванні, та ïxнього матеріального забезпечення | 2023 рік Харківський обласний центр зайнятості | Цільові кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | Покращення ситуації на регіональному ринку праці |
|  | Розроблення комплексу змін до Програми зайнятості населення Харківської області на період 2021-2023 років, з урахуванням реальної ситуації на ринку праці області | Січень  лютий 2023 року Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації спільно з Харківським обласним центром зайнятості |  | Сприяння зайнятості населення відповідно до реальної ситуації на ринку праці області |
| Охорона праці |  |  |  |  |
|  | Сприяння забезпеченню соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці, а також обов’язкових профілактичних медичних оглядів | 2023 рік Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області |  | Забезпечення права на соціальний захист усіх працюючих, зайнятих у шкідливих умовах праці |
| Охорона здоров'я |  |  |  |  |
|  | Планування розподілу спеціалізованих закладів госпітального округу Харківської області на надкластерні, кластерні та загальні лікарні відповідно до чинного законодавства, з урахуванням вимог Програми державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023 рік | 2023 рік Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я, що надають спеціалізовану медичну допомогу, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області |  | Формування спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров’я госпітального округу Харківської області з визначенням надкластерних, кластерних та загальних лікарень відповідно до потреб територіального населення в обсягах та профілях медичної допомоги з урахуванням пріоритетних послуг та станів, клінічних маршрутів пацієнтів |
|  | Реалізація проєктів у сфері охорони здоров’я, що внаслідок збройної агресії рф потребують першочергового відновлення та ресурсного забезпечення | 2023 рік Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний місцеві бюджети Інші джерела, не заборонені законодавством; Визначення остаточного обсягу фінансування залежить від тривалості збройної агресії рф | Забезпечення відновлення медичної інфраструктури та необхідних ресурсів закладів охорони здоров’я з метою відновлення доступу територіального населення до гарантованого державою обсягу медичних послуг |
|  | Співпраця з громадськими та волонтерськими, у тому числі міжнародними, організаціями у частині отримання та розподілення гуманітарної допомоги медичного спрямування, забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, санітарним транспортом відповідно до потреб | 2023 рік Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Обсяг фінансування визначається структурою, що надає гуманітарну допомогу | Підвищення рівня забезпечення територіального населення необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення (в першу чергу, які необхідні за життєвими показами) за сприяння вітчизняних та іноземних гуманітарних організацій |
|  | Проведення заходів з імунопрофілактики з метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та інших керованих інфекцій | 2023 рік Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної (військової) адміністрації, комунальні некомерційні підприємства охорони здоров’я, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Бюджети різних рівнів, відповідно до потреби | Зниження показників захворюваності та смертності від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, інших керованих інфекцій серед мешканців області; доведення показників вакцинації до рекомендованих; посилення профілактичної складової у діяльності закладів охорони здоров’я |
| Фізична культура і спорт |  |  |  |  |
|  | Будівництво та реконструкція спортивних споруд у містах та районах області | 2023 рік Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет, обласний та місцеві бюджети | Збереження існуючої спортивної бази та проведення будівництва, капітального ремонту з метою забезпечення населення спортивними спорудами, які відповідають державним будівельним нормам |
|  | Збереження мережі та збільшення контингенту дитячо-юнацьких спортивних шкіл (вихованців та тренерів-викладачів), особливо у сільській місцевості | 2023 рік Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Обласний та місцеві бюджети | Збереження та розвиток системи підготовки дитячо-юнацького та резервного спорту, збільшення кількості дітей, підлітків та молоді, які займаються у спортивних групах |
| Освіта |  |  |  |  |
|  | Оптимізація мережі закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності | 2023 рік Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет, місцеві бюджети | Надання якісної освіти у закладах освіти. Відкриття ДНЗ різних типів та форм власності та додаткових груп у діючих закладах |
|  | Забезпечення подальшого вдосконалення та розвитку інклюзивної освіти у закладах освіти області | 2023 рік Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет, місцеві бюджети | Надання якісної інклюзивної освіти у закладах освіти |
|  | Відновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, що постраждали внаслідок російської агресії | 2023 рік Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела фінансування | Забезпечення належних умов навчання дітей у закладах освіти |
|  | Виконання обсягів регіонального та державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та фахових молодших бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на основі прогнозування розвитку праці регіону та укладання довгострокових угод із підприємствами-замовниками робітничих кадрів. | Червень-вересень 2023 року Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | - | Забезпечення кваліфікованими робітниками потреб економіки регіону відповідно до укладених угод із роботодавцями |
|  | Виконання регіонального замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб (закладах фахової передвищої освіти) та фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету | Червень-вересень 2023 року Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації, вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (заклади фахової передвищої освіти) |  | Задоволення потреби підприємств, установ, організацій області у фахівцях освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра |
|  | Забезпечення впровадження нових державних стандартів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування | 2023 рік Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Забезпечення якості професійно-технічної освіти відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти |
|  | Оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | 2023 рік Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Забезпечення якості професійно-технічної освіти відповідно до вимог державних стандартів професійно-технічної освіти |
|  | Проведення обласних предметних олімпіад, учнівських турнірів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України | 2023 рік Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації | - | Всебічна підтримка обдарованої учнівської молоді |
| Культура і туризм |  |  |  |  |
|  | Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини на деокупованих територіях | 2023 рік Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області, ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму» | Місцеві бюджети, 350,0 тис грн | Визначення втрат об’єктів культурної спадщини |
|  | Складання облікової документації на об’єкти культурної спадщини | 2023 рік Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Місцеві бюджети, 150,0 тис. грн | Моніторинг ситуації щодо стану пам’яток культурної спадщини. |
|  | Проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культури, які постраждали внаслідок збройної агресії рф | 2023 рік Департамент культури і туризму Харківської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування Харківської області | Державний бюджет України, місцеві бюджети, 3570000,0 тис. грн | Надання якісних культурних послуг та забезпечення належного функціонування закладів культури регіону |