ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Конкурсної комісії

обласного конкурсу кращих практик місцевого самоврядування

«Крок до успіху»

від 30 вересня 2026 року №1

П Л А Н

організації та проведення обласного конкурсу

кращих практик місцевого самоврядування

«Крок до успіху» у 2026 році

| № з/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальний виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засідання Конкурсної комісії, затвердження конкурсної документації та плану проведення обласного конкурсу кращих практик місцевого самоврядування «Крок до успіху» у 2026 році | до 01.10.2026 | Колінько М.В. Члени Конкурсної комісії |
| 2 | Оприлюднення на сайті обласної ради інформації про початок Конкурсу, терміни та умови проведення | до 01.10.2026 | Колінько М.В. Сайко І.І. |
| 3 | Реєстрація проєктних заявок | з 01.10.2026 до 19.10.2026 до 24-00 год | Мороз О.В. Кобизєва А.І. |
| 4 | Оцінювання конкурсних заявок. Ознайомлення, у разі потреби, із результатами реалізації практик учасників Конкурсу з виїздом на місце їх запровадження | 20.10.2026- 26.10.2026 | Колінько М.В. Члени Конкурсної комісії |
| 5 | Узагальнення бальних оцінок та формування рейтингу практик | 27.10.2026- 29.10.2026 | Мороз О.В. Кобизєва А.І. |
| 6 | Визначення переможців Конкурсу, засідання Конкурсної комісії | до 30.10.2026 | Конкурсна комісія |
| 7 | Оприлюднення переліку переможців на офіційному сайті обласної ради | 01.11.2026 | Мороз О.В. Кобизєва А.І. Сайко І.І. |
| 8 | Виготовлення дипломів та кубків | листопад 2026 року | Колінько М.В. Сичова О.С. Калюжная Л.Ф. |
| 9 | Урочисте нагородження переможців Конкурсу | до 06.12.2026 | Колінько М.В. Сайко І.І. |
| 10 | Інформаційна робота з розповсюдження найкращих практик із використанням відеоподкастів та відеобрифів | до 31.12.2026 | Бєлова Л.О. (за згодою) Тітов М.І. |
| 11 | Виготовлення збірки практик місцевого самоврядування, поданих на конкурс | до 31.12.2026 | Бєлова Л.О., Лехан О.М. (за згодою) Тітов М.І. |